表 1 团队任务书

| 周期 | 核心任务 | 交付物 | 里程碑节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 6-7 周 | 1. 制定 Bandit 敏感信息检测插件开发项目计划，明确团队分工、协作规则与全周期时间规划 2. 开展 OWASP Top10 硬编码密钥 / 凭证泄露漏洞专项研究，梳理 Python 代码中敏感信息泄露的典型代码模式与 AST 节点特征，完成需求规格说明书编写 3. 完成插件架构原型设计、AST 检测技术预研，搭建 Bandit 本地开发与 pytest 测试环境 4. 制定项目编码规范、插件整体架构设计与 WBS 全量任务分解 5. 制定插件全流程测试计划，明确测试范围、用例标准与验收指标 | 1. Bandit 插件开发团队项目计划书 2. 需求规格说明书（含漏洞研究报告、人机协作会议记录） 3. 插件高保真原型设计文件、技术预研报告 4. 项目 WBS 工作分解表、编码规范文档 5. 插件全流程测试计划文档 | M1：需求与原型迭代完成，第 7 周课堂原型展示验收 |
| 第 8-9 周 | - 1. 执行 7 天敏捷冲刺，每日提交 Scrum Meeting 报告与 Git 代码更新，严格管控迭代进度 2. 完成敏感信息检测核心规则设计，基于 Bandit 插件 API 实现硬编码密码、API 密钥等核心检测逻辑 3. 编写 pytest 单元测试用例集，完成核心检测规则的功能验证、边界场景覆盖与误报率调优 4. 迭代优化插件架构与代码性能，完成核心功能的集成联调 | 1. 敏捷冲刺 Scrum 日报（7 篇） 2. Bandit 敏感信息检测扩展插件核心代码 3. 插件单元测试用例集与核心功能验证报告 4. 插件架构设计迭代版本 | M2：核心功能开发完成，第 9 周设计迭代展示验收 |
| 第 10-11 周 | - 1. 完成插件全量测试用例覆盖，开展集成测试、回归测试与误报 / 漏报专项测试 - 2. 完成插件扫描性能评估，针对 AST 遍历效率、大项目扫描耗时开展专项优化 - 3. 收集用户测试反馈，完成测试计划迭代与检测规则优化 4. 完成项目全流程报告编写与个人阶段总结 | 1. 插件完整测试报告（含集成、回归、专项测试结果） 2. 性能优化后的插件正式发布版本 3. 用户反馈记录与对应优化方案 4. 项目发布说明、展示报告、全量项目管理文档 | M3：项目功能测试与优化完成，具备正式发布条件 |
| 第 11-12 周 | - 1. 完成项目全量代码复审与安全审计，修复所有遗留问题 - 2. 编写项目事后分析报告，复盘全周期进度、质量、成本与团队协作情况 - 3. 完成项目全量文档梳理归档，完成 Git 仓库标准化归档 4. 准备项目最终展示材料，完成插件演示 demo 制作 | 1. 项目事后分析报告 2. 完整项目归档文档包3. 最终版可交付 Bandit 插件安装包 4. 项目最终展示 PPT 与演示 demo | M4：项目全量交付，第 12 周最终项目展示验收 |

本项目总周期为 7 周（第 6 周至第 12 周），严格遵循软件开发完整生命周期

时间预估说明：以上预估基于7周总周期，按每周团队投入约8-10小时计算。MVP核心功能（Must have）占总工时的60%，Should have功能占25%，文档与展示占15%。采用《构建之法》中的公式：实际耗时 ≈ 初始估计 × (1 + 缓冲系数)，预留15%缓冲应对技术预研与调试不确定性。

遵循"不要贪图做太多功能，而是把关键场景实现"的原则，本团队将功能按优先级划分为四个象限，并在本轮迭代中只聚焦Must have核心功能：

表 2 功能模块表

| 优先级 | 功能模块 | 是否纳入MVP |
| --- | --- | --- |
| Must have | 硬编码敏感信息检测（3-5类敏感凭证） | 是 |
| Must have | 不安全加密算法检测（5-6种算法/模式） | 是 |
| Must have | Bandit插件标准集成（-x参数加载） | 是 |
| Should have | 基础误报过滤（#nosec、无风险常量） | 延后迭代 |
| Should have | 规则统一管理（ID、等级、修复建议） | 延后迭代 |
| Could have | 自定义配置支持、性能优化 | 延后迭代 |
| Won't have | GUI界面、漏洞自动修复、非Python语言 | 不实现 |

参考《构建之法》中关于计划估计的建议，结合敏捷开发实践，本项目在各阶段预留缓冲时间：

表 3 缓冲时间表

| 阶段 | 理论工期 | 缓冲比例 | 实际工期 | 缓冲用途说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求与设计（第6-7周） | 12天 | 15% | 14天 | 技术预研不确定性、原型迭代修改 |
| 核心开发（第8-9周） | 12天 | 25% | 14天 | 首次开发Bandit插件，N=1偏差大 |
| 测试与优化（第10-11周） | 12天 | 20% | 14天 | 误报/漏报调优、性能问题排查 |
| 交付与收尾（第11-12周） | 6天 | 15% | 7天 | 文档整理、展示准备 |

缓冲比例的设计依据：开发阶段（第8-9周）因团队无类似经验（N=1），采用较高的25%缓冲；需求与设计阶段已有技术预研铺垫，采用15%缓冲；测试优化阶段基于已完成的MVP进行迭代，采用20%缓冲。

· 输出格式高度规范用户故事严格遵循 “作为… 我希望… 以便…” 结构，MoSCoW 优先级划分框架完整，类图采用结构化表格呈现，便于直接用于文档撰写，节省格式整理成本。

· 覆盖完整业务场景框架从开发、安全、运维、管理等多角色切入，功能覆盖检测、规则、报告、集成等全链路，为需求分析提供了完整的参考骨架，避免核心场景遗漏。

· 贴合 Bandit 插件技术特点识别出 AST 解析、插件 API、规则引擎等关键技术点，实体设计与功能划分均围绕 Bandit 扩展机制展开，技术方向无明显偏差。

· 边界意识较强明确将代码自动修复、多语言支持、可视化平台等划分为 Won’t have，有效控制需求范围，避免项目过度膨胀。