代码安全扫描工具插件开发项目功能分析与WBS全量报告

一、项目概述

硬编码敏感凭证、不安全加密算法的使用是软件开发中高频安全问题，位列OWASP Top10 2021 A03敏感信息泄露漏洞范畴，也是等保2.0合规检测的核心要点。Bandit作为Python生态主流静态安全扫描工具，存在检测覆盖不全、合规性适配不足、误报率较高等问题，无法满足企业级代码加密合规与敏感信息泄露检测的精细化需求。

本项目基于Bandit官方插件扩展API，开发一款Python敏感信息加密合规检测插件，补充完善敏感信息硬编码检测能力，新增加密算法合规性检测规则，帮助开发者在开发阶段快速识别并修复代码中的敏感信息泄露与加密不合规问题，降低安全风险与合规成本。

项目团队由4名成员组成，按第6-12周分4个周期推进，设置4个关键里程碑，确保项目有序交付、顺利通过各阶段验收。

二、功能象限定位

结合项目核心目标、用户需求与Bandit原生工具的痛点，按照杀手功能、外围功能、必要需求、辅助需求四大象限完成定位，严格遵循「差异化核心优先、基础需求保底、体验需求增值、支撑需求保障」的原则，具体划分如下：

| 功能象限 | 核心定义 | 具体功能内容 |
| --- | --- | --- |
| ① 杀手功能 | 项目核心差异化优势，解决Bandit原生工具核心痛点，决定项目核心价值，区别于原生能力的不可替代功能 | 1. 适配等保2.0合规要求的加密算法合规性检测（全覆盖MD5、SHA1、DES、ECB模式、RSA短密钥等5-6种不安全加密方案，补齐原生合规适配不足的短板）2. 精细化硬编码敏感凭证场景检测（覆盖数据库密码、API密钥、私钥、Token等3-5类高频风险场景，解决原生检测覆盖不全问题）3. 低误报率基础过滤机制（自动排除注释、测试文件、无风险常量，支持#nosec标记忽略，解决原生误报率高的核心痛点） |
| ② 必要需求 | MVP必须实现的基础功能，是插件可运行、可满足用户核心需求的底线，缺失则产品无法成立 | 1. 硬编码敏感信息基础检测能力（识别变量赋值、字典明文敏感信息，基于AST节点匹配精准定位文件与行号）2. 不安全加密算法基础检测能力（禁用哈希/加密算法、不安全模式、短密钥的基础识别）3. Bandit插件标准集成（遵循官方API规范，可被Bandit引擎正常加载，命令行调用无异常）4. 标准漏洞结果输出（输出Bandit原生Issue格式，包含风险等级、规则ID、文件路径、行号、问题描述） |
| ③ 外围功能 | 提升用户使用体验、拓展使用场景的非核心增值功能，不影响插件核心能力运行，有则大幅提升产品完整性 | 1. 自定义配置支持（规则启停、排除目录配置、自定义敏感关键词）2. 多格式扫描报告兼容（文本HTML/JSON格式报告适配）3. 合规性说明扩展（漏洞标注OWASP分类、等保2.0要求、CWE编号）4. 扫描性能优化（正则预编译、无效节点快速过滤） |
| ④ 辅助需求 | 保障插件稳定运行、项目顺利交付的支撑型能力，不直接面向用户检测需求，属于工程化与项目保障类内容 | 1. 检测规则统一管理（规则ID、风险等级、修复建议的标准化封装）2. 完善的单元测试用例（核心检测逻辑、规则加载、插件集成的全覆盖测试）3. 项目文档体系（插件使用说明、开发设计文档、测试报告）4. 项目管理与进度管控（需求评审、里程碑验收、问题跟踪闭环） |

三、团队角色分工

项目团队共4名成员，明确角色分工，确保责任到人、协作高效，具体分工如下：

成员1：项目负责人&架构师，统筹项目全流程，负责架构设计、框架开发、项目管控、性能优化、代码复审、最终交付物整理。

成员2：硬编码检测模块开发工程师，负责需求研究、硬编码检测规则与逻辑开发、模块测试配合、规则优化与代码复审。

成员3：加密合规检测模块开发工程师，负责需求研究、加密合规检测规则与逻辑开发、模块测试配合、规则优化与代码复审。

成员4：测试&文档工程师，负责测试计划制定、测试用例设计、全流程测试、项目文档编写、用户反馈收集、展示材料制作与文档归档。

四、分阶段WBS详细分配（第6-12周）

4.1 项目时间轴与里程碑概览

| 周期 | 核心任务 | 关键交付物 | 里程碑节点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第6-7周 | 需求研究、计划制定、原型设计、环境搭建、WBS分解 | 项目计划书、需求规格说明书、原型设计文件、技术预研报告、WBS表、编码规范、测试计划 | M1：需求与原型迭代完成，第7周课堂原型展示验收 |
| 第8-9周 | 7天敏捷冲刺、核心检测规则设计、硬编码检测逻辑开发、单元测试、集成联调 | Scrum日报（7篇）、核心代码、单元测试用例与报告、架构迭代版本 | M2：核心功能开发完成，第9周设计迭代展示验收 |
| 第10-11周 | 全量测试、性能优化、用户反馈收集与优化、项目报告编写 | 完整测试报告、正式发布版本、用户反馈与优化方案、发布说明、全量项目管理文档 | M3：项目功能测试与优化完成，具备正式发布条件 |
| 第11-12周 | 代码复审与安全审计、事后分析、文档归档、最终展示准备 | 事后分析报告、归档文档包、可交付插件包、最终PPT与demo | M4：项目全量交付，第12周最终项目展示验收 |

4.2. 第6-7周（M1：需求与原型迭代完成）

周期时长：2周（10个工作日）
核心目标：完成需求闭环、原型设计、环境搭建与项目规划，支撑第7周原型展示验收

| WBS任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 时间估算 | 交付物关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1-1 | 制定项目计划与团队分工、协作规则 | 成员1 | 全员 | 1天 | 项目计划书 |
| M1-2 | OWASP Top10硬编码密钥/凭证泄露漏洞专项研究 | 成员2 | 成员3 | 2天 | 需求规格说明书（漏洞研究报告） |
| M1-3 | 梳理Python代码敏感信息泄露典型模式与AST节点特征 | 成员2 | 成员3 | 1.5天 | 需求规格说明书 |
| M1-4 | 编写需求规格说明书（含人机协作会议记录） | 成员4 | 全员 | 1.5天 | 需求规格说明书 |
| M1-5 | 插件架构原型设计（核心类、接口、规则体系） | 成员1 | 成员2、3 | 1天 | 插件高保真原型设计文件、技术预研报告 |
| M1-6 | AST检测技术预研与Bandit本地开发+pytest测试环境搭建 | 成员1 | 成员4 | 1天 | 技术预研报告 |
| M1-7 | 制定项目编码规范与WBS全量任务分解 | 成员1 | 全员 | 0.5天 | 编码规范文档、WBS工作分解表 |
| M1-8 | 制定插件全流程测试计划（范围、用例标准、验收指标） | 成员4 | 全员 | 0.5天 | 插件全流程测试计划文档 |
| M1-9 | 第7周课堂原型展示准备（原型演示脚本、讲解材料） | 成员1 | 全员 | 1天 | 原型展示验收支撑材料 |

M1里程碑验收要点：
1. 所有文档齐全且通过团队评审；
2. 原型设计可清晰展示插件功能逻辑；
3. 本地开发与测试环境可正常运行；
4. 第7周课堂原型展示顺利完成。

4.3 第8-9周（M2：核心功能开发完成）

周期时长：2周（10个工作日），其中前7天为敏捷冲刺
核心目标：完成硬编码与加密合规核心检测逻辑开发，通过单元测试验证，支撑第9周设计迭代展示

| WBS任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 时间估算 | 交付物关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2-1 | 7天敏捷冲刺启动会与每日Scrum Meeting组织 | 成员1 | 全员 | 7天（每日0.5小时） | 敏捷冲刺Scrum日报（7篇） |
| M2-2 | 每日Git代码更新提交与进度同步 | 成员2、3、4 | 成员1 | 7天（每日） | Git代码仓库更新记录 |
| M2-3 | 敏感信息检测核心规则设计（SC100-SC103硬编码规则） | 成员2 | 成员1 | 1.5天 | 核心代码（规则定义部分） |
| M2-4 | 加密合规检测核心规则设计（SC200-SC204算法/模式规则） | 成员3 | 成员1 | 1.5天 | 核心代码（规则定义部分） |
| M2-5 | 基于Bandit插件API实现硬编码密码、API密钥、云服务凭证检测逻辑 | 成员2 | 成员1 | 3天 | 核心代码（硬编码检测模块） |
| M2-6 | 基于Bandit插件API实现不安全加密算法/模式检测逻辑 | 成员3 | 成员1 | 3天 | 核心代码（加密合规检测模块） |
| M2-7 | 编写pytest单元测试用例集（核心类、方法、边界场景） | 成员4 | 成员2、3 | 2天 | 插件单元测试用例集 |
| M2-8 | 核心检测规则功能验证、边界场景覆盖与误报率调优 | 成员4 | 成员2、3 | 1.5天 | 核心功能验证报告 |
| M2-9 | 插件架构迭代优化与核心功能集成联调 | 成员1 | 成员2、3 | 1天 | 插件架构设计迭代版本、集成联调通过记录 |
| M2-10 | 第9周设计迭代展示准备（功能演示脚本、讲解材料） | 成员1 | 全员 | 0.5天 | 设计迭代展示支撑材料 |

M2里程碑验收要点：
1. 7篇Scrum日报完整记录每日进度与问题；
2. 核心检测功能可正常运行，覆盖3-5类硬编码场景、5-6类加密不合规场景；
3. 单元测试覆盖率≥80%，误报率≤10%；
4. 第9周设计迭代展示顺利完成。

4.4 第10-11周（M3：项目功能测试与优化完成）

周期时长：2周（10个工作日）
核心目标：完成全量测试、性能优化与用户反馈迭代，使插件具备正式发布条件

| WBS任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 时间估算 | 交付物关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M3-1 | 完成插件全量测试用例覆盖（集成、回归、误报/漏报专项） | 成员4 | 全员 | 2天 | 完整测试用例集 |
| M3-2 | 开展集成测试、回归测试与误报/漏报专项测试 | 成员4 | 成员2、3 | 2.5天 | 插件完整测试报告 |
| M3-3 | 插件扫描性能评估（AST遍历效率、大项目扫描耗时） | 成员1 | 成员4 | 1天 | 性能评估报告 |
| M3-4 | 针对AST遍历效率、大项目扫描耗时开展专项优化 | 成员1 | 成员2、3 | 2天 | 性能优化后的插件正式发布版本 |
| M3-5 | 收集用户测试反馈（邀请3-5名目标用户试用） | 成员1 | 全员 | 1天 | 用户反馈记录 |
| M3-6 | 基于用户反馈完成测试计划迭代与检测规则优化 | 成员2、3 | 成员1、4 | 1天 | 对应优化方案、测试计划迭代版本 |
| M3-7 | 编写项目发布说明与展示报告 | 成员4 | 成员1 | 0.5天 | 项目发布说明、展示报告 |
| M3-8 | 整理全量项目管理文档（进度记录、问题跟踪、会议纪要） | 成员4 | 全员 | 0.5天 | 全量项目管理文档 |
| M3-9 | 编写个人阶段总结 | 全员 | 无 | 0.5天 | 个人阶段总结文档 |

M3里程碑验收要点：
1. 完整测试报告显示所有测试用例通过，误报率≤5%，漏报率≤3%；
2. 性能优化后大项目（≥100个.py文件）扫描耗时提升≥20%；
3. 用户反馈问题已全部闭环优化；
4. 插件可正常安装、运行，输出标准报告。

4.5 第11-12周（M4：项目全量交付）

周期时长：2周（10个工作日），与M3后半周并行启动
核心目标：完成代码复审、事后分析、文档归档与最终展示，支撑第12周最终验收

| WBS任务编号 | 任务名称 | 负责人 | 协作人 | 时间估算 | 交付物关联 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M4-1 | 完成项目全量代码复审（代码规范、逻辑完整性、安全性） | 成员1 | 全员 | 1.5天 | 代码复审记录、问题修复清单 |
| M4-2 | 完成插件安全审计（检测逻辑安全性、无恶意代码） | 成员1 | 成员3 | 1天 | 安全审计报告 |
| M4-3 | 修复所有遗留问题（代码复审、安全审计、测试遗留） | 成员2、3 | 成员1、4 | 1.5天 | 问题修复验证记录 |
| M4-4 | 编写项目事后分析报告（进度、质量、成本、团队协作复盘） | 成员1 | 全员 | 2天 | 项目事后分析报告 |
| M4-5 | 完成项目全量文档梳理归档（需求、设计、代码、测试、管理文档） | 成员4 | 全员 | 1.5天 | 完整项目归档文档包 |
| M4-6 | 完成Git仓库标准化归档（分支管理、标签、提交记录整理） | 成员1 | 成员2、3 | 0.5天 | Git仓库归档版本 |
| M4-7 | 制作最终版可交付Bandit插件安装包（含依赖说明、使用指南） | 成员1 | 成员4 | 1天 | 最终版可交付插件安装包 |
| M4-8 | 准备项目最终展示PPT与插件演示demo | 成员4 | 全员 | 1天 | 项目最终展示PPT与演示demo |

M4里程碑验收要点：
1. 所有交付物齐全且通过团队评审；
2. 代码无遗留问题，安全审计通过；
3. 最终展示PPT与demo可完整演示插件核心功能；
4. 第12周最终项目展示验收顺利通过。

五、团队成员任务工作量汇总

| 团队成员 | 核心职责 | 总工作量（人天） | 工作覆盖阶段 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员1 | 项目统筹、架构设计、框架开发、管控、性能优化、代码复审、交付整理 | 10 | 第6-12周（全周期） |
| 成员2 | 硬编码检测模块开发、规则设计、测试配合、优化与复审 | 8 | 第6-12周（全周期） |
| 成员3 | 加密合规检测模块开发、规则设计、测试配合、优化与复审 | 8 | 第6-12周（全周期） |
| 成员4 | 测试计划、用例设计、全流程测试、文档编写、反馈收集、展示材料制作 | 10 | 第6-12周（全周期） |

团队总工作量：36人天，无任务重叠，无责任盲区，完全匹配WBS全节点交付要求，确保项目按时、按质完成。

六、项目总结

本项目围绕Bandit插件扩展开发，聚焦Python敏感信息泄露与加密合规检测核心需求，通过科学的功能象限定位、精细化的分阶段WBS分解、明确的团队分工，构建了完整的项目执行体系。项目按第6-12周分4个周期推进，设置4个关键里程碑，实现了从需求研究、原型设计、核心开发，到测试优化、最终交付的全流程管控。

通过本项目的实施，将有效解决Bandit原生工具检测覆盖不全、合规性不足、误报率高的痛点，开发出具备差异化优势的Python静态安全扫描插件，同时通过规范的项目管理与团队协作，确保项目顺利通过各阶段验收，最终交付符合需求、质量达标的可落地产品，为开发者提供高效、精准的代码安全检测工具，降低安全风险与合规成本。